## 桃園市-113年
113年-學校基本資料 | [5 empty] | (一)冷(暖)氣裝設數量及經費 | [18 empty] | (二)EMS建置數量及經費 | [10 empty] | 局部電改工程經費 |  | 全案總經費 T=T1+T2+T3 | 備註 (請敘明該校是否獲前期計畫補助建置EMS，及其他需備註敘明事項) | 冷氣裝設 1、無核定本項者，日期欄位請填無，決標金額欄無需填寫。 2、有核定者，日期格式請填西元年月日【2023/8/1】(範例)。 |  |  | EMS建置 1、無核定本項者，日期欄位請填無，決標金額欄無需填寫。 2、有核定者，日期格式請填西元年月日【2023/8/1】(範例)。 |  |  | 局部電改 1、無核定本項者，日期欄位請填無，決標金額欄無需填寫。 2、有核定者，日期格式請填西元年月日【2023/8/1】(範例)。 |  |  | 執行成果簡要說明：113年度共完成〇間教室冷氣裝設 (本項請於完成裝設後填寫)
序號 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 學校代碼 | 學校名稱 | 學校類型(一般/非山非市/偏遠/特偏/極偏) | 113年核定冷(暖)氣臺數 | [16 empty] | 冷(暖)氣核定總經費 T1 |  | EMS建置經費 | [5 empty] | 其他經費 |  |  |  | EMS建置總經費 T2 T2=EMS1+EMS2+EMS3 |  |  |  |  | 預計決標日期 | 實際決標日期 | 決標金額 | 預計決標日期 | 實際決標日期 | 決標金額 | 工程 預計決標日期 | 工程 實際決標日期 | 工程 決標金額 | 普通教室 (間數) | 專科教室 (間數) | 其他空間 (間數) (不含活動中心之大空間) | 113年度有汰換活動中心等大空間冷氣者，以下請打V即可 | 補充說明 普通教室O間：1台的O間、2台的O間.... 專科教室O間：1台的O間、2台的O間....
[6 empty] | 教學空間 |  |  | 其它空間 | [6 empty] | 經費核算 | [5 empty] | 離島、偏遠地區增加運費 ST4 (直接填報需增加之總經費) |  | 備註 | 連結EMS冷(暖)氣總數 (台數) |  |  |  | EMS建置經費 EMS1=D1*P1+D2*P2 | EMS2. 因特殊需求增編經費 EMS2 | 全校總電表數(含全校總表、冷氣總表) E1 | PV案場電表數 E2 | 能源資訊看板 M | 電表及顯示裝置總經費 EMS3 (元) EMS3=45000*(E1+E2)+50000*M |  | 教室(空間)間數 R | 經費 T3 (元)
[6 empty] | 採用分離式冷(暖)氣機(7kW/8kW)空間 |  |  | 與教學空間相同規格者 |  |  | 採用其他規格分離式冷氣空間 或大型集會場所空間 |  |  |  | 分離式冷(暖)氣機 |  | 拆機費 |  | 大型集會場所空間 |  |  |  | 冷暖氣機臺數 | EMS連接冷氣經費 |  | 該間教室安裝2臺冷氣，前期只連接1臺，本次汰換第2臺 D1
[6 empty] | 新設 (臺) A1 | 汰換 (臺) A2 | 臺數小計 A | 新設 (臺) B1 | 汰換 (臺) B2 | 臺數小計 B | 冷(暖)氣類型說明 | 新設 (臺) C1 | 汰換 (臺) C2 | 臺數小計 C | 總臺數 A+B | 經費小計 ST1=45000*(A+B) | 單價 P | 經費小計 ST2=P*(A2+B2) | 經費小計 ST3 (直接填報總經費) | 是否連結EMS (下拉式選單：是/否) |  |  |  | 冷氣數量 D1 | 單價 P1 | 冷氣數量 D2 | 單價 P2
1 | 桃園市 | 桃園區 | 034551 | 桃園市立同德國民中學 | 一般 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 17 | 765000 | 6000 | 102000 |  |  |  | 867000 |  | 17 | 10000 |  |  | 170000 | [5 empty] | 170000 | 9 | 270000 | 1307000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
2 | 桃園市 | 桃園區 | 034747 | 桃園市桃園區同安國民小學 | 一般 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 540000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 552000 |  | 12 | 10000 |  |  | 120000 | [5 empty] | 120000 | 6 | 180000 | 852000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
3 | 桃園市 | 桃園區 | 034611 | 桃園市桃園區龍山國民小學 | 一般 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 405000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 429000 |  | 9 | 10000 |  |  | 90000 | [5 empty] | 90000 | 5 | 150000 | 669000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
4 | 桃園市 | 桃園區 | 034743 | 桃園市桃園區青溪國民小學 | 一般 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 630000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 654000 |  | 14 | 10000 |  |  | 140000 | [5 empty] | 140000 | 7 | 210000 | 1004000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
5 | 桃園市 | 桃園區 | 034609 | 桃園市桃園區南門國民小學 | 一般 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 135000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 147000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 2 | 60000 | 237000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
6 | 桃園市 | 桃園區 | 034556 | 桃園市立會稽國中 | 一般 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 180000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 204000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 2 | 60000 | 304000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
7 | 桃園市 | 桃園區 | 034605 | 桃園市桃園區會稽國民小學 | 一般 | 11 | 21 | 32 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 34 | 1530000 | 6000 | 132000 |  |  |  | 1662000 |  | 34 | 10000 |  |  | 340000 | [5 empty] | 340000 | 18 | 540000 | 2542000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
8 | 桃園市 | 桃園區 | 034608 | 桃園市桃園區文山國民小學 | 一般 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 450000 | 6000 | 60000 |  |  |  | 510000 |  | 10 | 10000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 5 | 150000 | 760000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
9 | 桃園市 | 桃園區 | 034610 | 桃園市桃園區西門國民小學 | 一般 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 180000 | 6000 | 0 |  |  |  | 180000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 2 | 60000 | 280000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
10 | 桃園市 | 桃園區 | 034612 | 桃園市桃園區北門國民小學 | 一般 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 180000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 204000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 2 | 60000 | 304000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
11 | 桃園市 | 桃園區 | 034758 | 桃園市桃園區慈文國民小學 | 一般 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 0 |  |  |  | 90000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1 | 30000 | 140000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
12 | 桃園市 | 桃園區 | 034546 | 桃園市立福豐國民中學 | 一般 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 39 | 1755000 | 6000 | 234000 |  |  |  | 1989000 |  | 39 | 10000 |  |  | 390000 | [5 empty] | 390000 | 21 | 630000 | 3009000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
13 | 桃園市 | 桃園區 | 034502 | 桃園市立青溪國民中學 | 一般 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48 | 2160000 | 6000 | 288000 |  |  |  | 2448000 |  | 48 | 10000 |  |  | 480000 | [5 empty] | 480000 | 27 | 810000 | 3738000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
14 | 桃園市 | 桃園區 | 034603 | 桃園市桃園區中埔國民小學 | 一般 | 3 | 11 | 14 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 17 | 765000 | 6000 | 84000 |  |  |  | 849000 |  | 17 | 10000 |  |  | 170000 | [5 empty] | 170000 | 8.5 | 255000 | 1274000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
15 | 桃園市 | 中壢區 | 034563 | 桃園市過嶺國中 | 一般 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | 11 | 495000 | 6000 | 66000 |  |  |  | 561000 |  | 11 | 10000 |  |  | 110000 | [5 empty] | 110000 | 6 | 180000 | 851000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
16 | 桃園市 | 中壢區 | 034668 | 桃園市中壢區新明國民小學 | 一般 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 0 |  |  |  | 90000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 2 | 60000 | 170000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
17 | 桃園市 | 中壢區 | 034679 | 桃園市中壢區自立國民小學 | 一般 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 9 | 405000 | 6000 | 36000 |  |  |  | 441000 |  | 9 | 10000 |  |  | 90000 | [5 empty] | 90000 | 6.5 | 195000 | 726000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
18 | 桃園市 | 中壢區 | 034678 | 桃園市中壢區中正國民小學 | 一般 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 270000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 294000 |  | 6 | 10000 |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 3 | 90000 | 444000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
19 | 桃園市 | 中壢區 | 034676 | 桃園市中壢區大崙國民小學 | 一般 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 135000 | 6000 | 18000 |  |  |  | 153000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 1.5 | 45000 | 228000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
20 | 桃園市 | 中壢區 | 034670 | 桃園市中壢區新街國民小學 | 一般 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 13 | 585000 | 6000 | 30000 |  |  |  | 615000 |  | 13 | 10000 |  |  | 130000 | [5 empty] | 130000 | 7 | 210000 | 955000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
21 | 桃園市 | 中壢區 | 034527 | 桃園市立東興國民中學 | 一般 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 180000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 204000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 2 | 60000 | 304000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
22 | 桃園市 | 平鎮區 | 034518 | 桃園市立中壢國民中學 | 一般 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 495000 | 6000 | 0 |  |  |  | 495000 |  | 11 | 10000 |  |  | 110000 | [5 empty] | 110000 | 6 | 180000 | 785000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
23 | 桃園市 | 平鎮區 | 034767 | 桃園市平鎮區義興國民小學 | 一般 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 270000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 282000 |  | 6 | 10000 |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 3 | 90000 | 432000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
24 | 桃園市 | 平鎮區 | 034560 | 桃園市立平鎮國民中學 | 一般 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 540000 | 6000 | 60000 |  |  |  | 600000 |  | 12 | 10000 |  |  | 120000 | [5 empty] | 120000 | 6.5 | 195000 | 915000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
25 | 桃園市 | 平鎮區 | 034685 | 桃園市平鎮區忠貞國民小學 | 一般 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  | 17 | 765000 | 6000 | 84000 |  |  |  | 849000 |  | 17 | 10000 |  |  | 170000 | [5 empty] | 170000 | 9 | 270000 | 1289000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
26 | 桃園市 | 平鎮區 | 034543 | 桃園市立平興國民中學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1 | 30000 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
27 | 桃園市 | 平鎮區 | 034754 | 桃園市平鎮區文化國民小學 | 一般 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 315000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 327000 |  | 7 | 10000 |  |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 3.5 | 105000 | 502000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
28 | 桃園市 | 平鎮區 | 034687 | 桃園市平鎮區山豐國民小學 | 一般 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 585000 | 6000 | 66000 |  |  |  | 651000 |  | 13 | 10000 |  |  | 130000 | [5 empty] | 130000 | 10 | 300000 | 1081000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
29 | 桃園市 | 楊梅區 | 034695 | 桃園市楊梅區上湖國民小學 | 一般 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 45000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 51000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 1 | 30000 | 91000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
30 | 桃園市 | 楊梅區 | 034696 | 桃園市楊梅區水美國民小學 | 一般 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 180000 | 6000 | 0 |  |  |  | 180000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 2 | 60000 | 280000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
31 | 桃園市 | 楊梅區 | 034531 | 桃園市立瑞原國民中學 | 一般 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  | 15 | 675000 | 6000 | 48000 |  |  |  | 723000 |  | 15 | 10000 |  |  | 150000 | [5 empty] | 150000 | 7.5 | 225000 | 1098000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
32 | 桃園市 | 楊梅區 | 034749 | 桃園市楊梅區楊明國民小學 | 一般 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 45000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 51000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 1 | 30000 | 91000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
33 | 桃園市 | 楊梅區 | 034557 | 桃園市立楊光國民中小學(國中部) | 一般 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 45000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 51000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 1 | 30000 | 91000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
34 | 桃園市 | 楊梅區 | 034528 | 桃園市立楊梅國民中學 | 一般 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 0 |  |  |  | 90000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1 | 30000 | 140000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
35 | 桃園市 | 楊梅區 | 034768 | 桃園市楊梅區瑞塘國民小學 | 一般 | 0 | 14 | 14 | 1 | 9 | 10 |  |  |  |  | 24 | 1080000 | 6000 | 138000 |  |  |  | 1218000 |  | 24 | 10000 |  |  | 240000 | [5 empty] | 240000 | 12 | 360000 | 1818000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
36 | 桃園市 | 楊梅區 | 034544 | 桃園市立楊明國民中學 | 一般 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 8 | 360000 | 6000 | 48000 |  |  |  | 408000 |  | 8 | 10000 |  |  | 80000 | [5 empty] | 80000 | 6 | 180000 | 668000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
37 | 桃園市 | 新屋區 | 034705 | 桃園市新屋區永安國民小學 | 一般 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 270000 | 6000 | 18000 |  |  |  | 288000 |  | 6 | 10000 |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 3 | 90000 | 438000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
38 | 桃園市 | 新屋區 | 034537 | 桃園市立永安國民中學 | 一般 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 135000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 141000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 3 | 90000 | 261000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
39 | 桃園市 | 新屋區 | 034711 | 桃園市新屋區埔頂國民小學 | 一般 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 135000 | 6000 | 0 |  |  |  | 135000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 2 | 60000 | 225000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
40 | 桃園市 | 觀音區 | 034719 | 桃園市觀音區草漯國民小學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1 | 30000 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
41 | 桃園市 | 觀音區 | 034721 | 桃園市觀音區樹林國民小學 | 一般 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 45000 | 6000 | 0 |  |  |  | 45000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 1 | 30000 | 85000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
42 | 桃園市 | 觀音區 | 034533 | 桃園市立觀音國民中學 | 一般 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 225000 | 6000 | 30000 |  |  |  | 255000 |  | 5 | 10000 |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 2.5 | 75000 | 380000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
43 | 桃園市 | 觀音區 | 034534 | 桃園市立草漯國民中學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1 | 30000 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
44 | 桃園市 | 觀音區 | 034712 | 桃園市觀音區觀音國民小學 | 一般 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 0 |  |  |  | 90000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1 | 30000 | 140000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
45 | 桃園市 | 龍潭區 | 034785 | 桃園市龍潭區雙龍國民小學 | 一般 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 4 | 180000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 204000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 2.5 | 75000 | 319000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
46 | 桃園市 | 龍潭區 | 034725 | 桃園市龍潭區石門國民小學 | 一般 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 135000 | 6000 | 0 |  |  |  | 135000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 1.5 | 45000 | 210000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
47 | 桃園市 | 龍潭區 | 034724 | 桃園市龍潭區潛龍國民小學 | 一般 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 0 |  |  |  | 90000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1 | 30000 | 140000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
48 | 桃園市 | 龍潭區 | 034539 | 桃園市立凌雲國民中學 | 一般 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | 450000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 462000 |  | 10 | 10000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 5 | 150000 | 712000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
49 | 桃園市 | 龍潭區 | 034723 | 桃園市龍潭區德龍國民小學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 2 | 60000 | 182000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
50 | 桃園市 | 龍潭區 | 034729 | 桃園市龍潭區武漢國民小學 | 一般 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 4 | 180000 | 6000 | 0 |  |  |  | 180000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 2 | 60000 | 280000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
51 | 桃園市 | 龜山區 | 034640 | 桃園市龜山區大埔國民小學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1 | 30000 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
52 | 桃園市 | 龜山區 | 034552 | 桃園市立幸福國民中學 | 一般 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 135000 | 6000 | 18000 |  |  |  | 153000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 1.5 | 45000 | 228000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
53 | 桃園市 | 龜山區 | 034776 | 桃園市龜山區自強國民小學 | 一般 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 0 |  |  |  | 90000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1 | 30000 | 140000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
54 | 桃園市 | 龜山區 | 034642 | 桃園市龜山區山頂國民小學 | 一般 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 270000 | 6000 | 0 |  |  |  | 270000 |  | 6 | 10000 |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 3 | 90000 | 420000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
55 | 桃園市 | 龜山區 | 034638 | 桃園市龜山區福源國民小學 | 一般 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 135000 | 6000 | 18000 |  |  |  | 153000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 1.5 | 45000 | 228000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
56 | 桃園市 | 龜山區 | 034559 | 桃園市立迴龍國民中小學(國中部) | 一般 | 0 | 28 | 28 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | 38 | 1710000 | 6000 | 228000 |  |  |  | 1938000 |  | 38 | 10000 |  |  | 380000 | [5 empty] | 380000 | 20 | 600000 | 2918000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
57 | 桃園市 | 龜山區 | 034644 | 桃園市龜山區新路國民小學 | 一般 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 0 |  |  |  | 90000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1 | 30000 | 140000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
58 | 桃園市 | 龜山區 | 034637 | 桃園市龜山區壽山國民小學 | 一般 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  | 9 | 405000 | 6000 | 54000 |  |  |  | 459000 |  | 9 | 10000 |  |  | 90000 | [5 empty] | 90000 | 5 | 150000 | 699000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
59 | 桃園市 | 蘆竹區 | 034618 | 桃園市蘆竹區外社國民小學 | 一般 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 315000 | 6000 | 18000 |  |  |  | 333000 |  | 7 | 10000 |  |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 3.5 | 105000 | 508000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
60 | 桃園市 | 蘆竹區 | 034506 | 桃園市立南崁國民中學 | 一般 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 315000 | 6000 | 42000 |  |  |  | 357000 |  | 7 | 10000 |  |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 4 | 120000 | 547000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
61 | 桃園市 | 蘆竹區 | 034613 | 桃園市蘆竹區南崁國民小學 | 一般 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 270000 | 6000 | 36000 |  |  |  | 306000 |  | 6 | 10000 |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 4 | 120000 | 486000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
62 | 桃園市 | 大園區 | 034628 | 桃園市大園區潮音國民小學 | 一般 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 900000 | 6000 | 120000 |  |  |  | 1020000 |  | 20 | 10000 |  |  | 200000 | [5 empty] | 200000 | 10 | 300000 | 1520000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
63 | 桃園市 | 大園區 | 034624 | 桃園市大園區大園國民小學 | 一般 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 900000 | 6000 | 120000 |  |  |  | 1020000 |  | 20 | 10000 |  |  | 200000 | [5 empty] | 200000 | 10 | 300000 | 1520000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
64 | 桃園市 | 大溪區 | 034661 | 桃園市大溪區員樹林國民小學 | 一般 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 810000 | 6000 | 0 |  |  |  | 810000 |  | 18 | 10000 |  |  | 180000 | [5 empty] | 180000 | 9 | 270000 | 1260000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
65 | 桃園市 | 大溪區 | 034657 | 桃園市大溪區福安國民小學 | 一般 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 270000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 294000 |  | 6 | 10000 |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 3 | 90000 | 444000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
66 | 桃園市 | 八德區 | 034651 | 桃園市八德區大安國民小學 | 一般 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 135000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 147000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 1.5 | 45000 | 222000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
67 | 桃園市 | 八德區 | 034347J | 桃園市立永豐高級中學(國中部) | 一般 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  | 10 | 450000 | 6000 | 60000 |  |  |  | 510000 |  | 10 | 10000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 5.5 | 165000 | 775000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
68 | 桃園市 | 八德區 | 034516 | 桃園市立八德國民中學 | 一般 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 | 270000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 282000 |  | 6 | 10000 |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 3 | 90000 | 432000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
69 | 桃園市 | 平鎮區 | 034689 | 桃園市平鎮區北勢國民小學 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 96000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 2 | 60000 | 176000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
70 | 桃園市 | 桃園區 | 034760 | 桃園市桃園區同德國民小學 | 一般 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9 | 405000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 411000 |  | 9 | 10000 |  |  | 90000 | [5 empty] | 90000 | 5 | 11000 | 512000 | 前期計畫已補助建置EMS 其中局部電改一般性補助款補助1萬1,000元，另本局自籌13萬9,000元，共計15萬元 | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
71 | 桃園市 | 新屋區 | 034707 | 桃園市新屋區北湖國民小學 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 90000 | 6000 | 0 |  |  |  | 90000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 1 | 30000 | 140000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
72 | 桃園市 | 龜山區 | 034555 | 桃園市立龜山國民中學 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 45000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 51000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 1 | 30000 | 91000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
73 | 桃園市 | 八德區 | 034650 | 桃園市八德區霄裡國民小學 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 45000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 51000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 1 | 30000 | 91000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
74 | 桃園市 | 蘆竹區 | 034508 | 桃園市立大竹國民中學 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 45000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 51000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 1 | 30000 | 91000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
75 | 桃園市 | 桃園區 | 034503 | 桃園市立文昌國民中學 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 135000 | 6000 | 18000 |  |  |  | 153000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 1 | 30000 | 213000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29
76 | 桃園市 | 中壢區 | 034545 | 桃園市立龍興國民中學 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 360000 | 6000 | 48000 |  |  |  | 408000 |  | 8 | 10000 |  |  | 80000 | [5 empty] | 80000 | 4 | 120000 | 608000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2024-03-29 |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-29

## 桃園市-112年
112年-學校基本資料 | [5 empty] | (一)冷(暖)氣裝設數量及經費 | [18 empty] | (二)EMS建置數量及經費 | [10 empty] | 局部電改工程經費 |  | 全案總經費 T=T1+T2+T3 | 備註 (請敘明該校是否獲前期計畫補助建置EMS，及其他需備註敘明事項) | 冷氣裝設 1、無核定本項者，日期欄位請填無，決標金額欄無需填寫。 2、有核定者，日期格式請填西元年月日【2023/8/1】(範例)。 |  |  | EMS建置 1、無核定本項者，日期欄位請填無，決標金額欄無需填寫。 2、有核定者，日期格式請填西元年月日【2023/8/1】(範例)。 |  |  | 局部電改 1、無核定本項者，日期欄位請填無，決標金額欄無需填寫。 2、有核定者，日期格式請填西元年月日【2023/8/1】(範例)。 |  |  | 執行成果簡要說明：112年度共完成〇間教室冷氣裝設 (本項請於完成裝設後填寫) |  |  |  |  | 比對用:冷氣核定總經費
序號 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 學校代碼 | 學校名稱 | 學校類型(一般/非山非市/偏遠/特偏/極偏) | 112年核定冷(暖)氣臺數 | [16 empty] | 冷(暖)氣核定總經費 T1 |  | EMS建置經費 | [5 empty] | 其他經費 |  |  |  | EMS建置總經費 T2 T2=EMS1+EMS2+EMS3 |  |  |  |  | 預計決標日期 | 實際決標日期 | 決標金額 | 預計決標日期 | 實際決標日期 | 決標金額 | 工程 預計決標日期 | 工程 實際決標日期 | 工程 決標金額 | 普通教室 (間數) | 專科教室 (間數) | 其他空間 (間數) (不含活動中心之大空間) | 112年度有汰換活動中心等大空間冷氣者，以下請打V即可 | 補充說明 普通教室O間：1台的O間、2台的O間.... 專科教室O間：1台的O間、2台的O間....
[6 empty] | 教學空間 |  |  | 其它空間 | [6 empty] | 經費核算 | [5 empty] | 離島、偏遠地區增加運費 ST4 (直接填報需增加之總經費) |  | 備註 | 連結EMS冷(暖)氣總數 (台數) |  |  |  | EMS建置經費 EMS1=D1*P1+D2*P2 | EMS2. 因特殊需求增編經費 EMS2 | 全校總電表數(含全校總表、冷氣總表) E1 | PV案場電表數 E2 | 能源資訊看板 M | 電表及顯示裝置總經費 EMS3 (元) EMS3=45000*(E1+E2)+50000*M |  | 教室(空間)間數 R | 經費 T3 (元)
[6 empty] | 採用分離式冷(暖)氣機(7kW/8kW)空間 |  |  | 與教學空間相同規格者 |  |  | 採用其他規格分離式冷氣空間 或大型集會場所空間 |  |  |  | 分離式冷(暖)氣機 |  | 拆機費 |  | 大型集會場所空間 |  |  |  | 冷暖氣機臺數 | EMS連接冷氣經費 |  | 該間教室安裝2臺冷氣，前期只連接1臺，本次汰換第2臺 D1
[6 empty] | 新設 (臺) A1 | 汰換 (臺) A2 | 臺數小計 A | 新設 (臺) B1 | 汰換 (臺) B2 | 臺數小計 B | 冷(暖)氣類型說明 | 新設 (臺) C1 | 汰換 (臺) C2 | 臺數小計 C | 總臺數 A+B | 經費小計 ST1=45000*(A+B) | 單價 P | 經費小計 ST2=P*(A2+B2) | 經費小計 ST3 (直接填報總經費) | 是否連結EMS (下拉式選單：是/否) |  |  |  | 冷氣數量 D1 | 單價 P1 | 冷氣數量 D2 | 單價 P2
1 | 桃園市 | 桃園區 | 034501 | 桃園市立桃園國民中學 | 一般 | 2 | 8 | 10 | [7 empty] | 10 | 450000 | 6000 | 48000 |  |  |  | 498000 |  | 10 | 10000 |  |  | 100000 |  |  | 1 |  | 45000 | 145000 | 5 | 150000 | 793000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 493400 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 145000 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 149100 | 0 | 2 | 1 | FALSE | 專科教室2間:2台的1間、4台的1間 其他空間(圖書館)1間:4台的1間 | 498000
2 | 桃園市 | 桃園區 | 034505 | 桃園市立中興國民中學 | 一般 | 3 | 21 | 24 | [7 empty] | 24 | 1080000 | 6000 | 126000 |  |  |  | 1206000 |  | 24 | 10000 |  |  | 240000 |  |  | 1 |  | 45000 | 285000 | 12 | 360000 | 1851000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-09 | 2023-07-06 | 107000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 285000 | 2023-06-09 | 2023-07-19 | 347655 | 0 | 7 | 0 | FALSE | 專科教室7間：1台的1間、2台的2間、3台的2間、5台的1間、8台的1間 | 1206000
3 | 桃園市 | 桃園區 | 034542 | 桃園市立慈文國民中學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 1 | 30000 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 99004 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 20000 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 30000 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 普通教室1間:2台的1間 | 102000
4 | 桃園市 | 桃園區 | 034546 | 桃園市立福豐國民中學 | 一般 | 0 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 450000 | 6000 | 60000 |  |  |  | 510000 |  | 10 | 10000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 5 | 150000 | 760000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-05-10 | 433350 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100000 | 2023-05-15 | 2023-05-04 | 127523 | 0 | 5 | 0 | FALSE | 專科教室5間：2台的5間 | 510000
5 | 桃園市 | 桃園區 | 034551 | 桃園市立同德國民中學 | 一般 | 0 | 62 | 62 | [7 empty] | 62 | 2790000 | 6000 | 372000 |  |  |  | 3162000 |  | 62 | 10000 |  |  | 620000 |  |  |  |  | 0 | 620000 | 31 | 930000 | 4712000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 3057070 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 620000 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 640000 | 28 | 2 | 0 | FALSE | 普通教室28間:2台的28間 專科教室2間:3台的2間 | 3162000
6 | 桃園市 | 桃園區 | 034556 | 桃園市立會稽國民中學 | 一般 | 0 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 180000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 204000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 2 | 60000 | 304000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 192000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 40000 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 49028 | 0 | 0 | 1 | FALSE | 其他空間(圖書館)1間:4台的1間 | 204000
7 | 桃園市 | 桃園區 | 034562 | 桃園市立經國國民中學 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [7 empty] | 3 | 135000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 147000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 2 | 60000 | 237000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-01 | 2023-05-09 | 146820 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 30000 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 52343 | 0 | 2 | 0 | FALSE | 專科教室2間：1台的1間、2台的1間 | 147000
8 | 桃園市 | 桃園區 | 034602 | 桃園市桃園區東門國民小學 | 一般 | 5 | 5 | 10 | [7 empty] | 10 | 450000 | 6000 | 30000 |  |  |  | 480000 |  | 10 | 10000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 5 | 150000 | 730000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 403610 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100000 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 145000 | 1 | 6 | 1 | FALSE | 普通教室1間：1台的1間 專科教室6間：1台的2間、2台的3間 其他空間1間(圖書館)：1台的1間 | 480000
9 | 桃園市 | 桃園區 | 034607 | 桃園市桃園區中山國民小學 | 一般 | 0 | 14 | 14 | [7 empty] | 14 | 630000 | 6000 | 84000 |  |  |  | 714000 |  | 14 | 10000 |  |  | 140000 |  |  | 2 |  | 90000 | 230000 | 7 | 4190000 | 5134000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-07-20 | 2023-08-01 | 714000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 230000 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 3085686 | 0 | 7 | 0 |  | 專科教室7間：2台的7間 局部電改併同教育部國民及學前教育署112年8月18日核定電改經費一同執行 | 714000
10 | 桃園市 | 桃園區 | 034609 | 桃園市桃園區南門國民小學 | 一般 | 40 | 0 | 40 | [7 empty] | 40 | 1800000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1800000 |  | 40 | 10000 |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 400000 | 20 | 600000 | 2800000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 1800000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 400000 | 2023-06-30 | 2023-07-26 | 520000 | 20 | 0 | 0 | FALSE | 普通教室20間：2台的20間 | 1800000
11 | 桃園市 | 桃園區 | 034610 | 桃園市桃園區西門國民小學 | 一般 | 31 | 0 | 31 | [7 empty] | 31 | 1395000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1395000 |  | 31 | 10000 |  |  | 310000 |  |  |  |  | 0 | 310000 | 16 | 480000 | 2185000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-30 | 2023-08-03 | 1395000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 310000 | 2023-06-30 | 2023-07-25 | 440349 | 10 | 5 | 0 | FALSE | 普通教室10間：2台的10間 專科教室5間：3台的1間、2台的4間 | 1395000
12 | 桃園市 | 桃園區 | 034611 | 桃園市桃園區龍山國民小學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 1 | 30000 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 101880 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 20000 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 30000 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 專科教室1間：2台的1間 | 102000
13 | 桃園市 | 桃園區 | 034758 | 桃園市桃園區慈文國民小學 | 一般 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 45000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 51000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 1 | 179000 | 240000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 50990 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 10000 | 2023-06-20 | 2023-06-18 | 149000 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 專科教室1間:1台的1間 | 51000
14 | 桃園市 | 桃園區 | 034781 | 桃園市桃園區永順國民小學 | 一般 | 0 | 6 | 6 | [7 empty] | 6 | 270000 | 6000 | 36000 |  |  |  | 306000 |  | 6 | 10000 |  |  | 60000 |  |  |  |  | 0 | 60000 | 3 | 90000 | 456000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-05 | 2023-05-02 | 302040 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 60000 | 2023-05-05 | 2023-05-02 | 60000 | 0 | 2 | 1 | FALSE | 專科教室2間：2台的2間 其他空間1間(圖書館):2台的1間 | 306000
15 | 桃園市 | 桃園區 | 034782 | 桃園市桃園區新埔國民小學 | 一般 | 0 | 17 | 17 | [7 empty] | 17 | 765000 | 6000 | 102000 |  |  |  | 867000 |  | 17 | 10000 |  |  | 170000 |  |  |  |  | 0 | 170000 | 9 | 270000 | 1307000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 234000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 170000 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 149000 | 0 | 3 | 2 | FALSE | 專科教室3間:2台的1間、1台的1間、6台的1間 其他空間(圖書館)2間:4台的2間 | 867000
16 | 桃園市 | 桃園區 | 037459 | 桃園市桃園區大業國民小學 | 一般 | 0 | 7 | 7 | [7 empty] | 7 | 315000 | 6000 | 42000 |  |  |  | 357000 |  | 7 | 10000 |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 70000 | 4 | 120000 | 547000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 345000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 70000 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 60000 | 0 | 3 | 0 | FALSE | 專科教室3間：2台的2間、3台的1間 | 357000
17 | 桃園市 | 桃園區 | 030F01 | 桃園市立桃園特殊教育學校 | 一般 | 12 | 7 | 19 | [7 empty] | 19 | 855000 | 6000 | 42000 |  |  |  | 897000 |  | 19 | 10000 |  |  | 190000 |  |  |  |  | 0 | 190000 | 10 | 300000 | 1387000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-15 | 2023-06-14 | 394900 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 190000 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 231206 | 0 | 9 | 1 | FALSE | 專科教室9間:2台的有6間、3台的有1間、1台的有2間 其他空間(圖書館)1間:2台的1間 | 897000
18 | 桃園市 | 中壢區 | 033602 | 桃園市中壢區青園國民小學 | 一般 | 60 | 0 | 60 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 70 | 3150000 | 6000 | 0 |  |  |  | 3150000 |  | 70 | 10000 |  |  | 700000 |  | 1 | 1 | 1 | 140000 | 840000 | 35 | 1050000 | 5040000 | 新設校，本次申請數量未獲補助EMS | 2023-06-07 | 2023-08-18 | 3150000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 840000 | 2023-06-06 | 2023-07-03 | 940800 | 14 | 6 | 9 | FALSE | 普通教室14間：2台的14間。 專科教室6間：2台的6間。 其他空間9間：行政服務空間2台的7間，教師聯合辦公室10台的1間。圖書館1間：6台的1間。 | 3150000
19 | 桃園市 | 中壢區 | 034521 | 桃園市立新明國民中學 | 一般 | 4 | 0 | 4 | [7 empty] | 4 | 180000 | 6000 | 0 |  |  |  | 180000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 |  |  | 1 |  | 45000 | 85000 | 2 | 60000 | 325000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 180000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 85000 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 71253 | 0 | 2 | 0 | FALSE | 專科教室2間：2台的2間 | 180000
20 | 桃園市 | 中壢區 | 034524 | 桃園市立龍岡國民中學 | 一般 | 10 | 7 | 17 | [7 empty] | 17 | 765000 | 6000 | 42000 |  |  |  | 807000 |  | 17 | 10000 |  |  | 170000 |  |  | 1 |  | 45000 | 215000 | 9 | 3530000 | 4552000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 807000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 215000 | 2023-10-31 | 2023-10-17 | 1539999 | 9 | 0 | 0 | FALSE | 普通教室9間：1台的1間、2台的8間 | 807000
21 | 桃園市 | 中壢區 | 034527 | 桃園市立東興國民中學 | 一般 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 4 | 180000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 192000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 |  |  | 1 |  | 45000 | 85000 | 2 | 60000 | 337000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 192000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 85000 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 60000 | 0 | 3 | 0 | FALSE | 專科教室3間:1台的2間、2台的1間 | 192000
22 | 桃園市 | 中壢區 | 034545 | 桃園市立龍興國民中學 | 一般 | 8 | 6 | 14 | [7 empty] | 14 | 630000 | 6000 | 36000 |  |  |  | 666000 |  | 14 | 10000 |  |  | 140000 |  |  | 1 |  | 45000 | 185000 | 7 | 860000 | 1711000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-20 | 2023-07-27 | 641000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 185000 | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 664000 | 3 | 3 | 0 | FALSE | 普通教室3間：2台的3間 專科教室3間：2台的1間、3台的2間 | 666000
23 | 桃園市 | 中壢區 | 034563 | 桃園市立過嶺國民中學 | 一般 | 0 | 16 | 16 | [7 empty] | 16 | 720000 | 6000 | 96000 |  |  |  | 816000 |  | 16 | 10000 |  |  | 160000 |  |  |  |  | 0 | 160000 | 8 | 240000 | 1216000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 720000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 160000 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 240000 | 0 | 10 | 0 | FALSE | 專科教室10間：1台的4間、2台的6間 | 816000
24 | 桃園市 | 中壢區 | 034666 | 桃園市中壢區中壢國民小學 | 一般 | 26 | 0 | 26 | [7 empty] | 26 | 1170000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1170000 |  | 26 | 10000 |  |  | 260000 |  | 1 | 1 | 1 | 140000 | 400000 | 13 | 390000 | 1960000 | 拆除新建校舍，本次申請數量未獲補助EMS | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 1163008 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 400000 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 390000 | 4 | 3 | 4 | FALSE | 普通教室4間:2台的4間 專科教室3間:2台的3間 其他空間4間:2台的3間(幼兒園)；6台的1間(圖書館) | 1170000
25 | 桃園市 | 中壢區 | 034670 | 桃園市中壢區新街國民小學 | 一般 | 7 | 8 | 15 | [7 empty] | 15 | 675000 | 6000 | 48000 |  |  |  | 723000 |  | 15 | 10000 |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 8 | 240000 | 1113000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 7230000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 150000 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 240000 | 0 | 7 | 2 | FALSE | 專科教室7間：2台的6間、1台的1間 其他空間(幼兒園)2間：1台的2間 | 723000
26 | 桃園市 | 中壢區 | 034676 | 桃園市中壢區大崙國民小學 | 一般 | 0 | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 360000 | 6000 | 48000 |  |  |  | 408000 |  | 8 | 10000 |  |  | 80000 |  |  | 1 |  | 45000 | 125000 | 4 | 120000 | 653000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 360000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 125000 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 110374 | 0 | 3 | 0 | FALSE | 專科教室3間：2台的2間、4台的1間 | 408000
27 | 桃園市 | 中壢區 | 034678 | 桃園市中壢區中正國民小學 | 一般 | 2 | 5 | 7 | [7 empty] | 7 | 315000 | 6000 | 30000 |  |  |  | 345000 |  | 7 | 10000 |  |  | 70000 |  |  | 1 |  | 45000 | 115000 | 4 | 8060000 | 8520000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 345000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 115000 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 6320000 | 0 | 1 | 1 | FALSE | 專科教室1間:2台的2間 其他空間(圖書館)1間:3台的1間 | 345000
28 | 桃園市 | 中壢區 | 034680 | 桃園市中壢區龍岡國民小學 | 一般 | 10 | 0 | 10 | [7 empty] | 10 | 450000 | 6000 | 0 |  |  |  | 450000 |  | 10 | 10000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 5 | 150000 | 700000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-30 | 2023-07-26 | 456472 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100000 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 108570 | 0 | 4 | 1 | FALSE | 專科教室4間：2台的4間 其他空間(圖書室)1間：2台的1間 | 450000
29 | 桃園市 | 中壢區 | 034765 | 桃園市中壢區興仁國民小學 | 一般 | 0 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 135000 | 6000 | 18000 |  |  |  | 153000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 |  |  | 2 |  | 90000 | 120000 | 2 | 60000 | 333000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 153000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 120000 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 43950 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 專科教室1間：3台的1間
30 | 桃園市 | 平鎮區 | 034518 | 桃園市立中壢國民中學 | 一般 | 27 | 9 | 36 | [7 empty] | 36 | 1620000 | 6000 | 54000 |  |  |  | 1674000 |  | 36 | 10000 |  |  | 360000 |  |  |  |  | 0 | 360000 | 18 | 540000 | 2574000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 508500 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 360000 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 379663 | 0 | 16 | 0 | FALSE | 專科教室16間：1台的3間、2台的10間、4台的2間、5台的1間
31 | 桃園市 | 平鎮區 | 034520 | 桃園市立平南國民中學 | 一般 | 0 | 6 | 6 | [7 empty] | 6 | 270000 | 6000 | 36000 |  |  |  | 306000 |  | 6 | 10000 |  |  | 60000 |  |  | 1 |  | 45000 | 105000 | 3 | 90000 | 501000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-05-11 | 306000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 105000 | 2023-06-10 | 2023-05-29 | 306000 | 0 | 1 | 2 | FALSE | 專科教室1間：2台的1間 其他空間(圖書室)2間：2台的2間
32 | 桃園市 | 平鎮區 | 034543 | 桃園市立平興國民中學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 |  |  | 1 |  | 45000 | 65000 | 1 | 30000 | 197000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 102000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 65000 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 29991 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 專科教室：1台的2間
33 | 桃園市 | 平鎮區 | 034683 | 桃園市平鎮區宋屋國民小學 | 一般 | 2 | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 90000 | 6000 | 0 |  |  |  | 90000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 |  |  | 1 |  | 45000 | 65000 | 1 | 30000 | 185000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-05 | 2023-05-26 | 94980 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 65000 | 2023-06-05 | 2023-05-15 | 30000 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 普通教室1間：2台的1間
34 | 桃園市 | 平鎮區 | 034684 | 桃園市平鎮區新勢國民小學 | 一般 | 4 | 2 | 6 | [7 empty] | 6 | 270000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 282000 |  | 6 | 10000 |  |  | 60000 |  |  |  |  | 0 | 60000 | 3 | 90000 | 432000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 282000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 60000 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 90000 | 1 | 4 | 0 |  | 普通教室1間：2台的1間 專科教室4間：1台的4間
35 | 桃園市 | 平鎮區 | 034686 | 桃園市平鎮區東勢國民小學 | 一般 | 2 | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 90000 | 6000 | 0 |  |  |  | 90000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 |  |  | 1 |  | 45000 | 65000 | 1 | 30000 | 185000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 90000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 65000 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 30000 | 0 | 0 | 1 | FALSE | 其他空間1間(幼兒園):2台的1間
36 | 桃園市 | 平鎮區 | 034688 | 桃園市平鎮區復旦國民小學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 1 | 30000 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 102000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 20000 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 30000 | 0 | 0 | 1 | FALSE | 其他空間(圖書館)1間：2台的1間
37 | 桃園市 | 平鎮區 | 034689 | 桃園市平鎮區北勢國民小學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 1 | 30000 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 96704 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 20000 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 30000 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 專科教室1間：2台的1間
38 | 桃園市 | 平鎮區 | 034766 | 桃園市平鎮區平興國民小學 | 一般 | 0 | 18 | 18 | [7 empty] | 18 | 810000 | 6000 | 108000 |  |  |  | 918000 |  | 18 | 10000 |  |  | 180000 |  |  |  |  | 0 | 180000 | 9 | 270000 | 1368000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 906000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 180000 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 270000 | 0 | 3 | 1 | FALSE | 專科教室3間：2台的2間、4台的1間 其他空間1間(圖書館)：10台的1間
39 | 桃園市 | 楊梅區 | 034528 | 桃園市立楊梅國民中學 | 一般 | 0 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 450000 | 6000 | 60000 |  |  |  | 510000 |  | 10 | 10000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 5 | 150000 | 760000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 443020 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100000 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 91350 | 0 | 5 | 0 | FALSE | 專科教室5間：2台的5間
40 | 桃園市 | 楊梅區 | 034529 | 桃園市立仁美國民中學 | 一般 | 2 | 5 | 7 | [7 empty] | 7 | 315000 | 6000 | 30000 |  |  |  | 345000 |  | 7 | 10000 |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 70000 | 4 | 120000 | 535000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 339000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 70000 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 120000 | 0 | 4 | 0 | FALSE | 專科教室4間：1台的1間、2台的3間
41 | 桃園市 | 楊梅區 | 034531 | 桃園市立瑞原國民中學 | 偏遠 | 0 | 21 | 21 | [7 empty] | 21 | 945000 | 6000 | 126000 |  |  |  | 1071000 |  | 21 | 10000 |  |  | 210000 |  |  |  |  | 0 | 210000 | 13 | 390000 | 1611000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 1071000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 210000 | 2023-06-30 | 2023-09-06 | 1195000 | 0 | 6 | 1 | FALSE | 專科教室6間：2台的3間、3台的1間、4台的2間 其他空間1間(圖書館)：4台的1間
42 | 桃園市 | 楊梅區 | 034564 | 桃園市立瑞坪國民中學 | 一般 | 2 | 7 | 9 | [7 empty] | 9 | 405000 | 6000 | 42000 |  |  |  | 447000 |  | 9 | 10000 |  |  | 90000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 5 | 150000 | 687000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 408006 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 90000 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | 145667 | 0 | 2 | 1 | FALSE | 專科教室2間：2台的1間、3台的1間 其他空間1間：4台的1間
43 | 桃園市 | 楊梅區 | 034692 | 桃園市楊梅區大同國民小學 | 一般 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 4 | 180000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 192000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 2 | 60000 | 292000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-05-16 | 192000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 40000 | 2023-05-31 | 2023-05-16 | 30000 | 1 | 1 | 1 | FALSE | 普通教室1間:1台的1間 專科教室1間:1台的1間 其他空間1間(圖書室):2台的1間
44 | 桃園市 | 楊梅區 | 034693 | 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 一般 | 5 | 7 | 12 | [7 empty] | 12 | 540000 | 6000 | 42000 |  |  |  | 582000 |  | 12 | 10000 |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | 120000 | 6 | 180000 | 882000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 578080 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 120000 | 2023-05-26 | 2023-05-19 | 180000 | 2 | 1 | 1 | FALSE | 普通教室2間：2台的2間 專科教室1間：2台的1間 圖書室1間：6台的1間
45 | 桃園市 | 楊梅區 | 034694 | 桃園市楊梅區瑞原國民小學 | 一般 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 45000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 51000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 1 | 30000 | 91000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-17 | 2023-05-24 | 51000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 10000 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 27300 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 普通教室1間:1台的1間
46 | 桃園市 | 楊梅區 | 034695 | 桃園市楊梅區上湖國民小學 | 一般 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 45000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 51000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 1 | 30000 | 91000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 51000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 10000 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 30000 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 專科教室1間：1台的1間
47 | 桃園市 | 楊梅區 | 034749 | 桃園市楊梅區楊明國民小學 | 一般 | 4 | 11 | 15 | [7 empty] | 15 | 675000 | 6000 | 66000 |  |  |  | 741000 |  | 15 | 10000 |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 8 | 240000 | 1131000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-06-09 | 312277 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 150000 | 2023-04-27 | 2023-05-12 | 120000 | 3 | 3 | 0 | FALSE | 普通教室3間:2台的3間 專科教室3間:2台的2間、5台的1間
48 | 桃園市 | 楊梅區 | 034771 | 桃園市楊梅區楊心國民小學 | 一般 | 0 | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 360000 | 6000 | 48000 |  |  |  | 408000 |  | 8 | 10000 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 4 | 120000 | 608000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-05-23 | 403720 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 80000 | 2023-05-10 | 2023-04-27 | 120000 | 1 | 1 | 0 | FALSE | 普通教室1間：2台的1間 專科教室1間：6台的1間
49 | 桃園市 | 龍潭區 | 034538 | 桃園市立龍潭國民中學 | 一般 | 6 | 0 | 6 | [7 empty] | 6 | 270000 | 6000 | 0 |  |  |  | 270000 |  | 6 | 10000 |  |  | 60000 |  |  |  |  | 0 | 60000 | 3 | 90000 | 420000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 170040 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 60000 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 90000 | 0 | 2 | 0 | FALSE | 專科教室2間：2台的1間、4台的1間
50 | 桃園市 | 龍潭區 | 034539 | 桃園市立凌雲國民中學 | 一般 | 9 | 0 | 9 | [7 empty] | 9 | 405000 | 6000 | 0 |  |  |  | 405000 |  | 9 | 10000 |  |  | 90000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 5 | 150000 | 645000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 405000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 90000 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 93277 | 0 | 3 | 0 | FALSE | 專科教室3間:3台的3間
51 | 桃園市 | 龍潭區 | 034540 | 桃園市立石門國民中學 | 一般 | 0 | 22 | 22 | [7 empty] | 22 | 990000 | 6000 | 132000 |  |  |  | 1122000 |  | 22 | 10000 |  |  | 220000 |  |  |  |  | 0 | 220000 | 11 | 3580000 | 4922000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-07-06 | 1121480 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 220000 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2964719 | 0 | 3 | 0 | FALSE | 專科教室共3間:4台的1間、7台的1間、11台的1間
52 | 桃園市 | 龍潭區 | 034561 | 桃園市立武漢國民中學 | 一般 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 4 | 180000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 192000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 2 | 60000 | 292000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 191384 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 40000 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 60000 | 0 | 2 | 0 | FALSE | 專科教室2間：兩台的2間
53 | 桃園市 | 龍潭區 | 034723 | 桃園市龍潭區德龍國民小學 | 一般 | 10 | 1 | 11 | [7 empty] | 11 | 495000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 501000 |  | 11 | 10000 |  |  | 110000 |  |  |  |  | 0 | 110000 | 6 | 180000 | 791000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 501000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 110000 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 149295 | 1 | 4 | 0 | FALSE | 普通教室1間：2台的1間 專科教室4間：3台的1間、2台3間
54 | 桃園市 | 龍潭區 | 034725 | 桃園市龍潭區石門國民小學 | 一般 | 0 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 180000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 204000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 2 | 2050000 | 2294000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 179840 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 40000 | 2023-10-01 | 2023-11-02 | 1847069 | 0 | 2 | 0 | FALSE | 專科教室2間:2台的2間
55 | 桃園市 | 大溪區 | 034654 | 桃園市大溪區大溪國民小學 | 一般 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 45000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 51000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 91000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 44952 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 10000 | 函報國教署調整經費予瑞原國中 | 函報國教署調整經費予瑞原國中 | 函報國教署調整經費予瑞原國中 | 0 | 0 | 1 | FALSE | 其他空間(圖書館)1間：1台的1間
56 | 桃園市 | 大溪區 | 034657 | 桃園市大溪區福安國民小學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 1 | 30000 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 102000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 20000 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 33511 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 專科教室1間：2台的1間
57 | 桃園市 | 大溪區 | 034661 | 桃園市大溪區員樹林國民小學 | 一般 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 102000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 20000 | 函報國教署調整經費予瑞原國中 | 函報國教署調整經費予瑞原國中 | 函報國教署調整經費予瑞原國中 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 專科教室1間：2台的1間
58 | 桃園市 | 大溪區 | 034663 | 桃園市大溪區僑愛國民小學 | 一般 | 2 | 12 | 14 | [7 empty] | 14 | 630000 | 6000 | 72000 |  |  |  | 702000 |  | 14 | 10000 |  |  | 140000 |  |  |  |  | 0 | 140000 | 7 | 210000 | 1052000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 270000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 140000 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 71368 | 1 | 1 | 3 | FALSE | 普通教室1間:2台的1間 專科教室1間:2台的1間 其他空間3間:2台的2間(幼兒園)、6台的1間(圖書館)
59 | 桃園市 | 大溪區 | 034665 | 桃園市大溪區永福國民小學 | 一般 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 5 | 225000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 249000 |  | 5 | 10000 |  |  | 50000 |  |  | 1 |  | 45000 | 95000 | 3 | 100000 | 444000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 249000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 95000 | 2023-04-18 | 2023-05-19 | 40147 | 2 | 2 | 0 | FALSE | 普通教室2間：1台的2間 專科教室2間：1台的1間、2台的1間
60 | 桃園市 | 大溪區 | 034763 | 桃園市大溪區田心國民小學 | 一般 | 6 | 2 | 8 | [7 empty] | 8 | 360000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 372000 |  | 8 | 10000 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 4 | 120000 | 572000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-29 | 2023-07-03 | 368768 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 80000 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 120000 | 2 | 2 | 0 | FALSE | 普通教室2間：2台的2間 專科教室2間：2台的2間
61 | 桃園市 | 八德區 | 034347J | 桃園市立永豐高級中學(國中部) | 一般 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 1 | 30000 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 102000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 20000 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 88282 | 1 | 1 | 0 | FALSE | 普通教室1間：1台的1間 專科教室1間：1台的1間
62 | 桃園市 | 八德區 | 034516 | 桃園市立八德國民中學 | 一般 | 8 | 0 | 8 | [7 empty] | 8 | 360000 | 6000 | 0 |  |  |  | 360000 |  | 8 | 10000 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 4 | 120000 | 560000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-05-29 | 360000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 80000 | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 119500 | 0 | 4 | 0 | FALSE | 專科教室4間：2台的４間
63 | 桃園市 | 八德區 | 034517 | 桃園市立大成國民中學 | 一般 | 4 | 0 | 4 | [7 empty] | 4 | 180000 | 6000 | 0 |  |  |  | 180000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 2 | 60000 | 280000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 179960 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 40000 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 48600 | 0 | 2 | 0 | FALSE | 專科教室2間：2台的2間
64 | 桃園市 | 龜山區 | 034636 | 桃園市龜山區龜山國民小學 | 一般 | 0 | 7 | 7 | [7 empty] | 7 | 315000 | 6000 | 42000 |  |  |  | 357000 |  | 7 | 10000 |  |  | 70000 |  |  | 1 |  | 45000 | 115000 | 4 | 120000 | 592000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 315000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 115000 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 114429 | 0 | 1 | 2 | FALSE | 專科教室1間:1台的1間 其他空間2間:1台的1間(幼兒園)、5台的1間(圖書館)
65 | 桃園市 | 龜山區 | 034641 | 桃園市龜山區大坑國民小學 | 一般 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 45000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 51000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 1 | 30000 | 91000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 50940 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 10000 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 30000 | 0 | 0 | 1 | FALSE | 其他空間(圖書館)1間：1台的1間
66 | 桃園市 | 龜山區 | 034642 | 桃園市龜山區山頂國民小學 | 一般 | 7 | 0 | 7 | [7 empty] | 7 | 315000 | 6000 | 0 |  |  |  | 315000 |  | 7 | 10000 |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 70000 | 4 | 120000 | 505000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 314252 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 70000 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 120000 | 0 | 3 | 1 | FALSE | 專科教室3間：2台的3間 其他空間1間：1台的1間(幼兒園)
67 | 桃園市 | 龜山區 | 034643 | 桃園市龜山區龍壽國民小學 | 偏遠 | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 45000 | 6000 | 0 |  |  |  | 45000 |  | 1 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 1 | 30000 | 85000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 45000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 10000 | 2023-06-07 | 2023-05-31 | 30000 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 專科教室1間:1台的1間
68 | 桃園市 | 龜山區 | 034644 | 桃園市龜山區新路國民小學 | 一般 | 0 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 180000 | 6000 | 24000 |  |  |  | 204000 |  | 4 | 10000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 2 | 60000 | 304000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-04-30 | 2023-04-28 | 204000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 40000 | 2023-04-30 | 2023-04-12 | 45500 | 1 | 1 | 0 | FALSE | 普通教室1間：2台的1間 專科教室1間：2台的1間
69 | 桃園市 | 龜山區 | 034645 | 桃園市龜山區樂善國民小學 | 一般 | 14 | 0 | 14 | [7 empty] | 14 | 630000 | 6000 | 0 |  |  |  | 630000 |  | 14 | 10000 |  |  | 140000 |  |  |  |  | 0 | 140000 | 7 | 890000 | 1660000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 630000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 140000 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 975804 | 2 | 2 | 1 | FALSE | 普通教室1間：2台的2間 專科教室1間：2台的2間 其他空間1間：6台的1間(圖書館)
70 | 桃園市 | 龜山區 | 034770 | 桃園市龜山區楓樹國民小學 | 一般 | 10 | 12 | 22 | [7 empty] | 22 | 990000 | 6000 | 72000 |  |  |  | 1062000 |  | 22 | 10000 |  |  | 220000 |  |  |  |  | 0 | 220000 | 11 | 330000 | 1612000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 1062000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 220000 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 37269 | 2 | 5 | 1 | FALSE | 普通教室2間：2台2間 專科教室5間：4台2間、2台3間 其他空間(圖書館)1間：4台的1間
71 | 桃園市 | 龜山區 | 034787 | 桃園市龜山區長庚國民小學 | 一般 | 0 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 135000 | 6000 | 18000 |  |  |  | 153000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 2 | 60000 | 243000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 90000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 30000 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 30000 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 專科教室1間：2台的1間
72 | 桃園市 | 蘆竹區 | 034613 | 桃園市蘆竹區南崁國民小學 | 一般 | 0 | 12 | 12 | [7 empty] | 12 | 540000 | 6000 | 72000 |  |  |  | 612000 |  | 12 | 10000 |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | 120000 | 6 | 180000 | 912000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 474900 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 120000 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 186600 | 0 | 0 | 1 | FALSE | 其他空間(圖書館)1間：12台的1間
73 | 桃園市 | 觀音區 | 034719 | 桃園市觀音區草漯國民小學 | 一般 | 6 | 9 | 15 | [7 empty] | 15 | 675000 | 6000 | 54000 |  |  |  | 729000 |  | 15 | 10000 |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 8 | 4440000 | 5319000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-15 | 2023-06-27 | 693000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 150000 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 3440000 | 3 | 3 | 1 | FALSE | 普通教室3間：2台的3間 專科教室3間：2台的3間 其他空間1間(圖書室)：3台的1間
74 | 桃園市 | 新屋區 | 034537 | 桃園市立永安國民中學 | 偏遠 | 2 | 3 | 5 | [7 empty] | 5 | 225000 | 6000 | 18000 |  |  |  | 243000 |  | 5 | 10000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 3 | 90000 | 383000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-05-24 | 243000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 50000 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 90000 | 0 | 3 | 0 | FALSE | 專科教室3間：1台的1間、2台的2間
75 | 桃園市 | 新屋區 | 034701 | 桃園市新屋區新屋國民小學 | 一般 | 3 | 2 | 5 | [7 empty] | 5 | 225000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 237000 |  | 5 | 10000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 3 | 90000 | 377000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 225000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 50000 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 145483 | 2 | 1 | 0 | FALSE | 普通教室2間：1台的2間。專科教室1間：3台的1間
76 | 桃園市 | 新屋區 | 034703 | 桃園市新屋區東明國民小學 | 一般 | 5 | 0 | 5 | [7 empty] | 5 | 225000 | 6000 | 0 |  |  |  | 225000 |  | 5 | 10000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 3 | 90000 | 365000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 225000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 50000 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 91609 | 0 | 3 | 0 | FALSE | 專科教室3間：1台的1間、2台的2間
77 | 桃園市 | 新屋區 | 034705 | 桃園市新屋區永安國民小學 | 一般 | 2 | 1 | 3 | [7 empty] | 3 | 135000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 141000 |  | 3 | 10000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 2 | 60000 | 231000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-31 | 2023-05-24 | 141000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 30000 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 120000 | 0 | 2 | 0 | FALSE | 專科教室2間：1台的1間、2台的1間
78 | 桃園市 | 新屋區 | 034710 | 桃園市新屋區社子國民小學 | 偏遠 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 90000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 102000 |  | 2 | 10000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 1 | 30000 | 152000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 102000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 20000 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 30000 | 0 | 1 | 0 | FALSE | 專科教室1間：2台的1間
79 | 桃園市 | 復興區 | 034740 | 桃園市復興區羅浮國民小學 | 偏遠 | 33 | 0 | 33 | [7 empty] | 33 | 1485000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1485000 |  | 33 | 10000 |  |  | 330000 |  |  |  |  | 0 | 330000 | 17 | 510000 | 2325000 | 前期計畫已補助建置EMS | 2023-06-10 | 2023-07-07 | 1485000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 330000 | 2023-06-21 | 2023-07-10 | 420000 | 7 | 5 | 4 | FALSE | 普通教室7間：2台的6間、3台的1間 專科教室5間：2台的5間 其他空間4間：1台的1間(輔諮教室)、2台的2間(幼兒園教室、幼兒園活動室)、3台的1間(圖書館)
80 | 桃園市 | 中壢區 | 34668 | 桃園市中壢區新明國民小學 | 一般 | [30 empty] | 2棟校舍 (53間) | 9030000 | 9030000 | 前期計畫已補助建置EMS | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 6917570 |  |  |  | FALSE | 教育部國民及學前教育署112年8月18日核定電改經費
81 | 桃園市 | 大園區 | 34624 | 桃園市大園區大園國民小學 | 一般 | [30 empty] | 2棟校舍 (46間) | 6730000 | 6730000 | 前期計畫已補助建置EMS | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 5810000 |  |  |  | FALSE | 教育部國民及學前教育署112年8月18日核定電改經費
82 | 桃園市 | 龍潭區 | 34729 | 桃園市龍潭區武漢國民小學 | 一般 | [30 empty] | 2棟校舍 (22間) | 3430000 | 3430000 | 前期計畫已補助建置EMS | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2023-10-25 | 2023-10-17 | 2660376 |  |  |  | FALSE | 教育部國民及學前教育署112年8月18日核定電改經費
83 | 桃園市 | 蘆竹區 | 34617 | 桃園市蘆竹區新興國民小學 | 一般 | [30 empty] | 1棟校舍 (10間) | 2160000 | 2160000 | 前期計畫已補助建置EMS | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1356050 |  |  |  | FALSE | 教育部國民及學前教育署112年8月18日核定電改經費
84 | 桃園市 | 觀音區 | 34533 | 桃園市立觀音國民中學 | 一般 | [30 empty] | 3棟校舍 1樓 | 644000 | 644000 | 前期計畫已補助建置EMS | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1010000 |  |  |  | FALSE | 教育部國民及學前教育署112年8月18日核定電改經費